## 工作表 1 - android app 开发计划
android app 开发计划
阶段 | 项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 负责人 | 备注
用户系统 |  | 搭建数据中间切换层 | 2015-03-03 | 2015-03-08 |  | 易昊
用户系统 |  | 实现用户注册登录 | 2015-03-09 | 2015-03-15 |  | 易昊
短信服务 |  | 手机模拟短信服务器 | 2015-03-11 | 2015-03-15 |  | 易昊
机票系统 |  | 搭建数据中间层 | 2015-03-16 | 2015-03-22 |  | 易昊
机票系统 |  | 机票搜索和查看详情 | 2015-03-23 | 2015-03-29 |  | 易昊
机票系统 |  | 机票预订 | 2015-03-30 | 2015-04-05 |  | 易昊
酒店系统 |  | 搭建数据中间层 | 2015-04-06 | 2015-04-12 |  | 易昊
酒店系统 |  | 酒店搜索和查看详情 | 2015-04-13 | 2015-04-19 |  | 易昊
酒店系统 |  | 房间预订 | 2015-04-20 | 2015-04-26 |  | 易昊
最终调整 |  | 除错 | 2015-04-27 | 2015-05-02 |  | 易昊